## Timeline งานกายภาพ
Timeline งานก่อสร้าง ปี65
ที่ | ต้นเรื่อง | หน่วยงาน | รายการ | งบประมาณ | สถานะ | ผู้ดำเนินการ
1 | ENV | งานโภชนาการ | ปรับพื้นที่จุดจอดรถขนส่งอาหารให้เสมอฟุตบาท ทำทางลาดชัน ติดตั้งลิฟต์ยก |  |  | พิเชฐ + พีรพัฒน์ + ทีมงานระบบ
|  |  | งานปรับปรุง ลานต้นไม้ อาคารอำนวยการ |  | จัดทำรูปแบบและราคากลางแล้ว | พิเชษฐ์
|  |  | ทำราคากลางงานทาสีอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก |  | อยู่ระหว่างทำราคากลาง | พิเชษฐ์
|  |  | ทำราคากลางงานระบบกันซึมอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก |  | อยู่ระหว่างทำราคากลาง | พิเชษฐ์
|  |  | ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารเภสัชกรรม |  | อยู่ระหว่างเขียนแบบ | พิเชษฐ์
|  |  | งานปรับปรุงห้องอาบน้ำศพ |  | อยู่ระหว่างเขียนแบบ | พีรพัฒน์
|  |  | งานปรับปรุงห้อง Lab |  | สำรวจหน้างานแล้ว อยู่ระหว่างเขียนแบบ | พีรพัฒน์
|  |  | ขอติดตั้งชายคา หอผู้ป่วยอายุรกรรม 1 84ปี อนุสรณ์ |  | รอสำรวจหน้างาน | พีรพัฒน์

## Timeline งานก่อสร้าง
Timeline งานก่อสร้าง ปี65
[8 empty] | กุมภาพันธ์ | [27 empty] | มีนาคม | [30 empty] | เมษายน
ที่ | ต้นเรื่อง | หน่วยงาน | ประเภท | รายการ | งบประมาณ | สถานะ | ผู้ดำเนินการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | DSS | อาคารศัลยกรรม 3 ชั้น | A | รูปแบบที่ 1 ปรับปรุงเต็มรูปแบบ | 18403200 |  | พิเชฐ + พีรพัฒน์ + ทีมงานระบบ
|  |  |  | รูปแบบที่ 2 ยกเลิกแอร์หอผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นระบบระบายอากาศ 6 ACH | 14587900 | เลือกรูปแบบที่ 2 เหลือปรับรูปแบบ เพิ่ม ICU ชั้น 1 จำนวน 8 เตียง
|  |  |  | รูปแบบที่ 3 เปลี่ยนพื้นกระเบื้อง แอร์ สุขภัณฑ์ โคมไฟ ทาสี ซ่อมเคาน์เตอร์ | 4068300
2 | DSS | สดย.4 | A | รูปแบบที่ 1 ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ใหม่ | 1011400 | แบบเสร็จแล้ว นำเสนอผู้บริหาร รอผู้บริหารลงพื้นที่ | พิเชฐ
|  |  |  | รูปแบบที่ 2 พื้นเดิม ทำความสะอาด | 749000
18 |  | อาคารเภสัชผลิต | A | ขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 160 kVA. เพื่อจ่ายไฟให้เครื่องผลิตไอน้ำ ชั้น1 36kW. (60A.) และเครื่องนึ่งน้ำเกลือ ชั้น 3 ขนาด 70 kW. (100A.) | 354565 | ผู้รับจ้างเข้าสำรวจหน้างาน รอใบเสนอราคา | ณัชพล
5 | EXCULSIVE ROUND + เลขแจ้งซ่อม 6409401 , 6409402 , 9409403 | เทคนิคการแพทย์ | A | ปรับปรุงพื้นที่ห้องเพาะเชื้อและห้อง Lab ส่วนที่ยังไม่ได้ปรับปรุง |  | เขียนแบบเสร็จแล้ว ให้หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานขอแก้แบบ | พีรพัฒน์
1 | ENV | งานโภชนาการ |  | ปรับพื้นที่จุดจอดรถขนส่งอาหารให้เสมอฟุตบาท ทำทางลาดชัน ติดตั้งลิฟต์ยก |  | อยู่ระหว่างเขียนแบบ ประมาณการ | พีรพัฒน์
6 | เลขแจ้งซ่อม | พยาธิวิทยา | B | ปรับปรุงห้องอาบน้ำศพ+ทางลาด | 200000 | อยู่ระหว่างเขียนแบบ ประมาณการ | พีรพัฒน์
|  |  | A | ขอติดตั้งชายคา หอผู้ป่วยอายุรกรรม 1 อาคาร 84 ปีฯ |  | รอสำรวจหน้างาน | พีรพัฒน์
10 | คณะกรรมการจ้างเหมา | กลุ่มงานโครงสร้างฯ | B | รื้อสวนบนดาดฟ้าข้างห้องฝ่ายการพยาบาลพร้อมปรับปรุงพื้นที่ | 234000 | นำเสนอรูปแบบ 3D มติ DSS อนุมัติในหลักการ | พิเชฐ
4 | EXCULSIVE ROUND | กลุ่มงานโครงสร้างฯ | B | ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2,4,5 | 1500000 | แก้สเปกวัสดุ | พีรพัฒน์
|  |  | B | ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารเภสัชกรรม |  | อยู่ระหว่างจัดทำ รูป 3D | พิเชษฐ์
11 | EXCULSIVE ROUND |  | C | ปรับปรุงห้องห้องพิเศษ อาคาร 68ปี อนุสรณ์ | - | รอ สหไพบูลย์ นำเสนอ Concept Design | มนัส + สหไพบูลย์ เชียงราย รอดูผล สมเด็จย่า ชั้น 4
12 | EXCULSIVE ROUND | สูติกรรม | C | ปรับปรุงห้องห้องพิเศษ อาคาร สูติกรรม | - | รอ สหไพบูลย์ นำเสนอ Concept Design | มนัส + สหไพบูลย์ เชียงราย รอดูผล สมเด็จย่า ชั้น 5
13 |  | สูติกรรม | C | ปรับปรุง OPD สูติกรรม | - | นำเสนอ Concept Design แล้ว อยู่ระหว่างทำรูปแบบ ราคา | มนัส + สหไพบูลย์ เชียงราย รอดูผล สมเด็จย่า ชั้น 6
15 |  |  | C | ปรับปรุง เวชกรรมฟื้นฟู | - | นำเสนอ Concept Design แล้ว อยู่ระหว่างทำรูปแบบ ราคา | มนัส + สหไพบูลย์ เชียงราย รอดูผล สมเด็จย่า ชั้น 6
1 | เลขแจ้งซ่อม 6409267 | งานสิ่งแวดล้อม-บำบัดน้ำเสีย |  | ขอทำห้องน้ำและห้องอาบน้ำ | 150000 | คณะกรรมการจ้างเหมา ขอข้อมูลเพิ่มเติม | มนัส + ขอชี้แจงเพิ่มเติม
2 | เลขแจ้งซ่อม 6409423 | กลุ่มงานโครงสร้างฯ |  | ขอทำกันซึมดาดฟ้าอาคารสูติกรรม | 150000 | คณะกรรมการจ้างเหมา ขอข้อมูลเพิ่มเติม | มนัส + ขอชี้แจงเพิ่มเติม
3 | เลขแจ้งซ่อม 6409422 | กลุ่มงานโครงสร้างฯ |  | ขอทำหลังคาหลุมถังเก็บน้ำอาคารสูติกรรม | 200000 | คณะกรรมการจ้างเหมา ขอข้อมูลเพิ่มเติม | มนัส + ขอชี้แจงเพิ่มเติม
7 | SO6410136931 | งานธุรการทั่วไป |  | จ้างเหมาซ่อมน้ำรั่วขอบขอบบานหน้าต่าง หลังห้องประชุมเสม ชั้น 4 | 120910
|  |  |  | ปรับปรุงห้องเก็บยาเสพติด ชั้นใต้ดินอาคาร 50ปีฯ | 87200 |  | พีรพัฒน์
|  |  |  | ปรับปรุงพื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ ชั้น 2 อาคารเภสัชผลิต | 100000
|  |  |  | ปรับปรุง สูติกรรม ชั้น 2 , 3 | 1546900 | จบกระบวนการงานเขียนแบบ ยังไม่ได้นำเสนอ อยู่ที่ หน.ชัยวัฒน์ | พีรพัฒน์
| EXCULSIVE ROUND | ศูนย์เปล |  | ปรับปรุงศูนย์เปลข้างห้อง LAB | 250000 | จบกระบวนการงานเขียนแบบ รอดูผล CARDIAC CENTER | พีรพัฒน์
| DSS | กลุ่มงานโครงสร้างฯ |  | เปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางอาคารอำนวยการชั้น 2 | 454800 | จบกระบวนการงานเขียนแบบ อยู่ในกระบวนการของพัสดุ | มนัส
|  |  |  | ทำราคากลางงานทาสีอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก | 364300 | จบกระบวนการงานเขียนแบบ อยู่ในกระบวนการของศูนย์แพทย์ | พิเชฐ
|  |  |  | ทำราคากลางงานระบบกันซึมอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก | 360100 | จบกระบวนการงานเขียนแบบ อยู่ในกระบวนการของศูนย์แพทย์ | พิเชฐ
| เลขแจ้งซ่อม 6409036 | กลุ่มงานโครงสร้างฯ |  | ขอทำบันไดขึ้นถังตกตะกอน ระบบประปาด้านหลัง รพ. | 100000 | จบกระบวนการงานเขียนแบบ อยู่ในกระบวนการของพัสดุ | มนัส
|  | หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม PICU |  | ขอเพิ่มห้องเก็บของอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ | 74900 | ไม่อนุมัติ | พีรพัฒน์
|  | อาคาร 84ปี อนุสรณ์ |  | ชุดเคาน์เตอร์ซิงค์น้ำ สามารถทนน้ำได้ | 754,392,.80 | ไม่อนุมัติ | มนัส
| เลขแจ้งซ่อม 6407342 | ศูนย์โรคหัวใจ |  | ปรับปรุงพื้นที่และกั้นห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์+เคาน์เตอร์ อาคาร 84 ปี ชั้น 5 | 200000 | เสร็จแล้ว | พีรพัฒน์
| DSS | กลุ่มงานโครงสร้างฯ |  | ปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำ สามล่างเดิม (หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 5) | 100000 | เสร็จแล้ว | มนัส
| DSS | กลุ่มงานโครงสร้างฯ |  | ปรับปรุงระบบท่อประปาและสุขาภิบาล ชั้น 4 อาคารสูติกรรม | 120000 | เสร็จแล้ว | มนัส
| SO6410147075 | ห้องแยกโรค |  | จ้างเหมาติดตั้งประตูห้อง Modifier Negative ห้อง 3 , 4 , 7 , 8 | 436560 | ยกเลิก | มนัส
นำเข้าที่ประชุม ENV
1 | SO6410118267 มติ คกก.จ้างเหมา ให้นำเข้า DSS หน.ชัยวัฒน์ ให้นำเข้า ENV ก่อน | แพทย์แผนไทย | A | จ้างเหมาปรับปรุงเคาน์เตอร์ห้องธุรการ อาคารแพทย์แผนไทย | 877500
2 | SO6410144155 | งานธุรการทั่วไป | A | จ้างขอเปลี่ยนกันสาด อาคารสงฆ์อาพาธ | 454700
3 | SO6410118411 | งานพยาธิกายวิภาค |  | จ้างเหมาปรับปรุง ฝ้าเพดาน อาคารพยาธิ ชั้น 2 และ ชั้น 3 | 290200
4 | SO6410137324 | งานธุรการทั่วไป |  | ซ่อมบำรุง - ต่อเติมหลังคา ห้องนิติเวช | 209900
5 | SO6410105339 | โฮงยาไทย 2 |  | จ้างเหมาซ่อมแซมตึกเหลือง | 200000
6 | SO6510026999 | ศัลยกรรมห้องผ่าตัด OR |  | จ้างเหมาซ่อมประตูห้องผ่าตัด เบอร์ 9 ชั้น 2 ตึกผ่าตัด | 40232
7 | SO6510027030 | ศัลยกรรมห้องผ่าตัด OR |  | จ้างเหมาซ่อมประตูห้องผ่าตัด เบอร์ 18 ชั้น 2 ตึกผ่าตัด | 40232

## Timeสine AHA ช่าง
เคล็ดลับการพัฒนาสู่ความสำเร็จ 6 P (ปี 2564 )
ลำดับ | project | purpose | Process | Performance | Period | Project manager | งบประมาณ
| สิ่งที่ต้องพัฒนา | เป้าหมาย | กระบวนการ/ทำอย่างไร | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาการพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ
1 | projeck การดัดแปลง set circuit ทำการทดลองเพื่อรับรองการดัดแปลง set เพื่อการใช้งาน | เพื่อรองรับการใช้งานกับผู้ป่วย และเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้งานเครื่องช่วยหายใจ | ประสานบริษัทขอยืมเครื่องมือทดสอบจากบริษัทDrager ทำการทดสอบ set circuit สรุปผลการทดลอง | ตอบสนองเข็มมุง 2P Safety | 2022-01-03 | ประวิทย์ คมกริช หมวดเครื่องมือแพทย์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ทำการทดสอบเครื่องช่วยหายใจDragerCarinaแล้วรอสรุปผล
2 | พัฒนาต่อยอด โปรแกรม dash board แผนผังระบบเครื่องมือ ต่อยอด ให้ทำ smart โดยหน้างานสามารถคลิกแล้วสามารถดูแผนการบำรุงรักษาได้ทันที เชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูล ipiss ออกแบบการงายงานผลน้ำประปาให้ Smart | การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดของ รพ. | นัดประชุมขอความร่วมมือจาก IT ร่วมพัฒนาออกแบบการรายงานให้ Smart | ตอบสนองเข็มมุง 2P Safety,smart hospital | 2022-03-31 | นัฐกร ณัฐวุฒิ ณัชพล | ไม่มีค่าใช้จ่าย
3 | การยืม คืนเครื่องมือของศูนย์ควรเป็นระบบ taking เครื่องมือ (สแกน) | การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ทั้ง รพ. ความพอเพียง พร้อมใช้ | ทำการประสาน บ.E for L นำระบบ taking มาทดลองที่หอผู้ป่วยสงฆ์ 2 | ตอบสนองเข็มมุง smart hospital | 2022-02-28 | ชยุต หมวดเครื่องมือแพทย์ | 2,000,000 บาท | อยู่ในระหว่างศึกษา การใช้งานจริง (ทดลองการใช้)
4 | ทางเข้าออก โซนสะอาด ควรมีระบบ safety กันบุคคลภายนอก แนะนำระบบสแกนบุคคลภายใน | ลดความเสี่ยง เครื่องสูญหาย | รอสรุปผลคณะอนุกรรมการด้านเครื่องมือ | ตอบสนองเข็มมุง 2P Safety | - | ชยุต หมวดเครื่องมือแพทย์ | 15000
5 | ประสาน IC เข้ามาตรวจสอบห้องศูนย์เครื่องมือ ได้ตามมาตรฐานไหม และขอเพิ่มอ้างล้างมือ zone สกปรก | เป็นไปตามมาตรฐาน IC | ดำเนินการแจ้งซ่อม ปูพื้น6413410 (ทำการขัดพื้นก่อน) อ่างล้างมือ6413413 เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ6413417 | ตอบสนองเข็มมุง 2P Safety | 2022-02-28 | ประวิทย์ คมกริช หมวดเครื่องมือแพทย์ | 1.ติดตั้งอ่างล้างมือ 10,000 2.ประสานบริษัท Outsource ทำการขัดพื้นห้อง(ทำบันทึกข้อความ) 3.ติดตั้งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ (เสร็จ)
6 | ต่อยอด วิเคราะห์ ระบบการคิด unit cost เครื่องมือ ระหว่างระบบเก่า(ซื้อ)ระบบใหม่ (เช่า) อันไหนคุ้มกว่ากัน ตรงไหนบ้าง | ความคุ้มค่า คุ้มทุนด้านเครื่องมือ | รอสรุปผลคณะอนุกรรมการด้านเครื่องมือ | ตอบสนองเข็มมุง 2P Safety,smart hospital | - | ชยุต หมวดเครื่องมือแพทย์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย
7 | ระบบก๊าซทางการแพทย์ (02) ไม่ติดอะไร แต่ขอผลการยืนยันให้อาจารย์ ด้านการปรับปรุงพัฒนาตึก สูติกรรม ศัลยกรรม | ลดความเสี่ยง | รอการยืนยันจากกลุ่มบริหาร | ตอบสนองเข็มมุง 2P Safety | - | เจนวิทย์ หมวดเครื่องมือแพทย์ | - | รอผลยืนยัน สบส
8 | 9.การทดสอบระบบ Air Chang ของโรงพยาบาล และใบรายงานผลการทดสอบจากหน่วยงานภายนอก มาตรฐาน ค่า C02 หน้างานไม่ทราบถึงค่าที่มาตรฐาน หน้างานควรมี M1 ทุกวัน |  | นำประเด็นนำเสนอคณะกรรมการ ENVทำหนังสือเชิญ สบส เข้ามาทดสอบระบบAir ChangและออกใบCertificate | ตอบสนองเข็มมุง 2P Safety | 2022-03-31 | นาวี ปรีชา หมวดเครื่องมือแพทย์ | 20,000 - 40,000 บาท | หลังจากได้ผลตรวจ ทีมลงตามรอยหน้างาน
9 | ห้อง or ผ่าตัด ควรเป็น pos และมี air Chang เติมเข้าระบบเท่าไร ผลการวัด อยุ่ใน classไหน |  | นำประเด็นนำเสนอคณะกรรมการ ENVทำหนังสือเชิญ สบส เข้ามาทดสอบระบบAir ChangและออกใบCertificate | ตอบสนองเข็มมุง 2P Safety | 2022-03-31 | นาวี ปรีชา หมวดเครื่องมือแพทย์
10 | เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำขาดชุดทดสอบ การรายงานผล | พัฒนาต่อยอด โปรแกรม dash board แผนผังระบบเครื่องมือ ต่อยอด ให้ทำ smart โดยหน้างานสามารถคลิกแล้วสามารถดูแผนการบำรุงรักษาได้ทันที เชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูล ipiss ออกแบบการงายงานผลน้ำประปาให้ Smart t |  | ตอบสนองเข็มมุง 2P Safety | 2022-03-31 | นัฐกร หมวดก่อสร้าง
11 | ระบบ Fire Alarm คลังยาใต้ดิน | ลดความเสี่ยง | รวจความเป็นไปได้หน้างาน ระหว่างใช้ของเดิม หรือ เชื่อมต่อระบบ ชั้น 1 | ตอบสนองเข็มมุง 2P Safety | 2022-03-31 | ณัชพล หมวดไฟฟ้า | 24000 | และเวชระเบียน จำนวน 30 ตัว