## เครื่องมือแพทย์
Time Line
เรื่อง | เนื้อหา | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01 | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาระบบสำรองก๊าซ O2 จาก 4 ชั่วโมง เป็น 8 ชั่วโมง
| 1.1 เขียนบันทึกข้อความ | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: ต้องเสร็จ | ชยุต เจนวิทย์
| 1.2 เข้า คกก. รอแผนอนุมัติ | 1962-07-01: ผ่านกระบวนการไปพัสดุ; 1962-09-01: ต้องเสร็จ; 1962-10-01: รอพิจารณาจากคณะกรรมการ 17/2/63 | เจนวิทย์
| 1.3 ดำเนินการติดตั้งอาคาร สำเด็จย่า,สงฆ์, 68 ปี, 14ชั้น | 1962-09-01: ต้องเสร็จ; 1962-10-01: คงเหลือท่อ O2 50 ท่อรออนุมัติแผนให้เขียนโครงการเสนอ | เจนวิทย์
2 | การติดตั้งการตรวจสอบ M1,M2,M3 ระบบก๊าซทางการแพทย์
| 2.1 ระบบก๊าซ Vacuum | 1962-07-01: ดำเนินการ; 1962-08-01: ติด QR code; 1962-09-01: เสร็จ | เจนวิทย์
| 2.2 ระบบก๊าซ O2 | 1962-07-01: ดำเนินการ; 1962-08-01: ติด QR code; 1962-09-01: เสร็จ | เจนวิทย์
| 2.3 ระบบก๊าซ Medical Air | 1962-07-01: ดำเนินการ; 1962-08-01: ติด QR code; 1962-09-01: เสร็จ | เจนวิทย์
| 2.4 ติดตั้ง QR code แล้วพร้อมใช้ | 1962-07-01: ดำเนินการ; 1962-08-01: ติด QR code; 1962-09-01: เสร็จ | เจนวิทย์
| 2.4 ระบบก๊าซ N2O,CO2 | 1962-07-01: ดำเนินการ; 1962-08-01: ติด QR code; 1962-09-01: เสร็จ; 1962-10-01: ติดตามCheck list ในgoogle doc ทุกวันจันทร์ | เจนวิทย์
| 2.5 จ่ายกลาง | 1962-08-01: ดำเนินการ; 1962-09-01: เสร็จ; 1962-10-01: ค้าง QR CODE เครื่องอบแกส | นาวี กิตติพง
| 2.6 ทำสีห้องเครื่อง | 1962-08-01: ดำเนินการ; 1962-09-01: เสร็จ; 1962-10-01: ติดตามงานสีพื้นให้เรียบร้อย | เจนวิทย์
3 | การย้ายห้องศ.สำรองเครื่องมือแพทย์ | [8 empty] | ชยุต
| 3.1 อ้างอิงตามมาตรฐานกองวิศวกรรมการแพทย์ | [8 empty] | ชยุต
| 3.2 ปรับปปรุงห้อง สนง.แพทย์ศัลย์ | [8 empty] | ชยุต
| 3.3 ย้ายเครื่องมือเข้าศ.สำรอง | 1962-11-01: เสร็จแล้ว | ชยุต
4 | การติดตาม ลงข้อมูล เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด รูปแบบ QR code | 1962-08-01: ของ M2
| 4.1 ทำ QR code เครื่องมือแพทย์แต่ละชนิด | [8 empty] | ชยุต
| 4.1.1 เครื่อง Defibrillator | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.1.2 เครื่อง EKG | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.1.3 เครื่อง Monitor NIBP O2sat | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.1.4 เครื่อง Infusion Pump/Syringe Pump | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.1.5 ตู้อบเด็ก | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.1.6 เครื่อง Ventilator | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.1.7 เครื่อง Hematocrit | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.1.8เ เครื่องดมยา | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.1.9 โคมไฟผ่าตัด เตียงผ่าตัด | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.1.10 X-ray | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.1.11 untrasound | 1962-07-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสร็จ | ชยุต
| 4.2 ติด QR code เครื่องตามหน่วยงาน M1 100% | 1962-10-01: รอจ้างปริ้นสติกเกอร์ QR CODE | ชยุต
ของศ.สำรอง(Respi Defib Hiflow )เพื่อตรวจการใช้งาน,จ่ายกลาง
| 4.2.1 ICU's ,OR | 1962-07-01: เสร็จแล้ว | อู๋ ตูน
| 4.2.2 ศัลยกรรมประสาท,เฉลิมพระเกิยรติ | 1962-07-01: เสร็จแล้ว | นายชยุต,นายกิตติพงษ์
| 4.2.3 68ปี,3ล่าง,ไตเทียม | 1962-07-01: เสร็จแล้ว | กอฟ แนน
| 4.2.4 สงฆ์,สูติ | 1962-07-01: เสร็จแล้ว | เจน มอส
| 4.2.5 (14 ชั้น) | 1962-07-01: เสร็จแล้ว | กอฟ มอส ตูน แดน
5 | เครื่องสอบเทียบ
| 5.1 ทำบันทึกขอเครื่องแทงจำหน่าย EKG Defibrilator Tester | 1962-08-01: ได้แล้ว 2 เครื่อง; 1963-01-01: ค้าง Electrical safety | ชยุต
| 5.2 เข้า คกก. รอแผนอนุมัติ | [8 empty] | ชยุต
| 5.3 ตรวจรับพร้อมใช้งาน | [8 empty] | ชยุต
6 | การตรวจวัดคุณภาพอากาศและแผนการปรับปรุง
| ห้องผ่าตัด1 14 ชั้น | 1962-08-01: รอประกันเครมอาคาร | ปรีชา
| ห้องผ่าตัด2 14 ชั้น | 1962-08-01: รอประกันเครมอาคาร | ปรีชา
| ห้องผ่าตัด3 14 ชั้น | 1962-08-01: รอประกันเครมอาคาร | ปรีชา
| ห้องผ่าตัด4 14 ชั้น | 1962-08-01: รอประกันเครมอาคาร | ปรีชา
| ห้องผ่าตัด5 14 ชั้น | 1962-08-01: รอประกันเครมอาคาร | ปรีชา
| ห้องผ่าตัด6 14 ชั้น | 1962-08-01: รอประกันเครมอาคาร | ปรีชา
| ห้องผ่าตัด7 14 ชั้น | 1962-08-01: รอประกันเครมอาคาร | ปรีชา
| ห้องผ่าตัด8 14 ชั้น | 1962-08-01: รอประกันเครมอาคาร | ปรีชา
| ห้องพักฟื้น OR | 1962-08-01: เสนอพัสดุ รอพัสดุจัดจ้าง | ปรีชา
| ห้องpre op | 1962-08-01: ยังไม่ได้ดำเนินการ | ปรีชา
| ห้อง CPR ER | 1962-08-01: เสร็จแล้ว | ปรีชา
| ระบบดูดอากาศของห้องโถงใน ER | 1962-08-01: ยังไม่ได้ดำเนินการ | ปรีชา
| ห้องแยกโรค ER | 1962-08-01: เสร็จแล้ว | ปรีชา
| ห้อง ICU Burn | 1962-08-01: เสร็จแล้ว | ปรีชา
| ห้อง ICU ทรอม่า | 1962-08-01: เสร็จแล้ว | ปรีชา
| ห้อง ICU นิวโร | 1962-08-01: เสร็จแล้ว | ปรีชา
| ห้องแยกโรคชั้น 8 | 1962-08-01: เสร็จแล้ว | ปรีชา
| ห้องแยกโรคชั้น 9 | 1962-08-01: เสร็จแล้ว | ปรีชา
| ห้องแยกโรคชั้น 10 | 1962-08-01: เสร็จแล้ว | ปรีชา
| ห้องแยกโรคชั้น 11 | 1962-08-01: เสร็จแล้ว | ปรีชา
| ห้องเพาะเชื้อวัณโรค TB LAB | 1962-08-01: DSSอนุมัติแล้ว ให้ทำบันทึกเสนอ ผอ. | ปรีชา
| ห้อง x-ray | 1962-08-01: นำเสนอผู้บริหาร; 1962-10-01: ให้นำเสนอDSSใหม่อีกรอบปรับเหมือนที่อ.สุวัฒน์แนะนำ | ปรีชา
| ห้องแยกโรค สดย1 เพิ่มเติม | 1962-08-01: ปรับระบบ 5 ห้องเพิ่มเติมอนุมัติหลักการให้ทำแบบ BOQ เสนอแผนปี64และให้ | ปรีชา
|  | 1962-08-01: ทำบันทึกขอความอนุเคราะห์จากกรม คร. | ปรีชา
| ห้องผ่าตัด CVT | 1962-08-01: รอแผนบำรุงรักษา; 1962-10-01: ติดตามพัสดุ | ปรีชา
| ห้องผ่าตัดตา | 1962-08-01: รอแผนบำรุงรักษา; 1962-10-01: ติดตามพัสดุ | ปรีชา
| ห้องแยกโรคสงฆ์2 | 1962-08-01: รอแผนบำรุงรักษา; 1962-10-01: ติดตามพัสดุ | ปรีชา
| ห้องอายุรกรรมชายบน | 1962-08-01: เสร็จแล้ว | ปรีชา
| ห้องไตเทียม | 1962-08-01: ทำบันทึกขอความขอปรับ พท.+ใส่ระบบระบายอากาศ | ปรีชา
7 | คาดการณ์แทงชำรุดเครื่องมือเพื่อให้CFOวางแผน | 1962-07-01: ลองหามาตรฐาน Life cycle ของเครื่องมือแพทย์ | ชยุต/นาวี
8 | ทำแผนภูมิก้างปลาง ศูนย์สำรอง 100 %
| ออกแบบศูนย์สำรองโดยไม่ใช้คนประจำ | 1962-11-01: ใช้ concept ATM | ชยุต
| CIO ช่วย Support โปรแกรมศูนย์สำรอง (พัฒนาโปรแกรม) | 1962-07-01: รอ คกก | ชยุต
| ส่งข้อมูลความพอเพียง ให้กลุ่มการพยาบาล เพื่อประสานขอความร่วมมือ | [8 empty] | ชยุต
| 1-Drager แสกน QR code | 1962-07-01: ส่งข้อมูลในกลุ่ม เครื่องมือแพทย์ทุกวัน ส่งต่อกลุ่มการพยาบาล
| 2-ความพอเพียงแต่ละวัน | 1962-07-01: ส่งในกลุ่มไลน์ โครงสร้าง ๆ ทุกวัน
| ทำแผนขอเครื่องมือแพทย์เพิ่ม คิดจากความพอเพียง | [8 empty] | ชยุต
| 1.ขอแผนปี 63 เพิ่ม Infusion pump 400 เครื่อง | 1963-02-01: เสร็จแล้ว
2.ขอแผนปี 64 เพิ่ม ventilator ตัวเล็ก 20 เครื่อง | bar: 1963-02-01
| 3.ขอแผนปี 64 เพิ่ม Ventilator ตัวใหญ่ 16 เครื่อง (รองรับห้องแยก 8 เครื่อง แทงชำรุด Vela 8 เครื่อง | 1962-10-01: รอทำแผนปี 64
| ศ.สำรองทบทวนTORเครื่องที่เสียอยุ่ในระยะประกัน / การสำรองเครื่องมือที่ชำรุด | 1962-08-01: เขียนใบซ่อม,เก็บจำนวน+รายละเอียดงานซ่อม,ออกหนังสือแจ้งไปผู้ขาย | ชยุต
| วิเคราะห์เครื่องมือเพิ่ม หรือ เครื่องมือที่จะแทงชำรุด เพิ่มจัดทำแผนงานประจำปี | 1962-11-01: ดำเนินการ | ชยุต
| ติด QR code M1,M2เพิ่มส่วนของ I/F , S/R | 1962-11-01: ดำเนินการ | ชยุต
| ประตูห้องศูนย์สำรอง | 1963-02-01: ประสานงานก่อสร้าง

## ไฟฟ้า
Time Line ไฟฟ้า
เรื่อง | เนื้อหา | 1962-08-01 | 1962-09-01 | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | มี.ค. 62 AHA | ผู้รับผิดชอบ
1 | ระบบกราวด์ในวอร์ด 100 % | 1962-10-01: ต้องเสร็จแล้ว |  | กรุง,สมาน
| ขั้นตอนปฎิบัติ 1.ตามใบเสนอราคา บริษัท | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-09-01: รอดำเนินการ; 1962-10-01: รอแผนอนุมัติ; 1962-11-01: ต้องเสร็จแล้ว
| ขั้นตอนปฎิบัติ 2. | 1962-10-01: ต้องเสร็จแล้ว; 1963-01-01: จบภายใน มค.
2 | โครงการทดสอบ สถานการณ์จำลอง | 1962-10-01: ต้องเสร็จแล้ว |  | ป๊อบ,ยูร
| ขั้นตอนปฎิบัติ 1. อบรม บริษัท everson | ทำบันทึกข้อความ | ทำบันทึกข้อความ | รอดำเนินการ | เสร็จแล้ว | (อบรม 24 พ.ย.เช้า-บ่าย) |  |  |  | ป๊อบ,ยูร
| ขั้นตอนปฎิบัติ 2. อบรมระบบสื่อสาร Comserv เปลี่ยนเป็น KKY | 1962-08-01: ทำบันทึกข้อความ; 1962-09-01: ทำบันทึกข้อความ; 1962-10-01: รอใบตอบกลับ; 1962-11-01: เสร็จแล้ว |  | ป๊อบ,ยูร
| อบรมแอร์ LG เชียงใหม่ | 1962-08-01: 5 ธค.62 |  | ทม
3 | ระบบป้องกันไฟดูดเครื่องทำน้ำอุ่น | 1962-10-01: ต้องเสร็จแล้ว; 1962-11-01: ติดตามแผน |  | สมาน
| ขั้นตอนปฎิบัติ 1.ส่งบันทึกข้อความ | 1962-08-01: เสร็จแล้ว
| ขั้นตอนปฎิบัติ 2.รพแผน อนุมัติ | 1962-08-01: รอดำเนินการ
| ขั้นตอนปฎิบัติ 3.ดำเนินการติดตั้ง | 1962-08-01: รอดำเนินการ |  | ปาล์ม
4 | ป้านเตือนตู้ไฟ ใน ICU เด็ก | 1962-10-01: ต้องเสร็จแล้ว |  | ยูร
| ขั้นตอนปฎิบัติ 1. | 1962-09-01: เสร็จแล้ว
| ขั้นตอนปฎิบัติ 2. | 1962-09-01: เสร็จแล้ว
5 | ปลั๊กต่อพัดลม | 1962-10-01: ต้องเสร็จแล้ว |  | ลุงพงษ์
| จ้างเหมาติดตั้ง | 1962-10-01: จบ มค.63
6 | พ.ท. ไฟฟ้าแรงสูง | 1962-10-01: ต้องเสร็จแล้ว |  | ยูร
| ขั้นตอนปฎิบัติ 1. ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-10-01: เสร็จแล้ว
| ขั้นตอนปฎิบัติ 2. บำรุงรักษาทาสีราวกั้น | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-10-01: รอหมวดก่อสร้างดำเนินการ คาดว่าจบ พย.
7 | ลิฟต์ 100 % | [8 empty] | สมาน
| ขั้นตอนปฎิบัติ 1. คู่มือใช้งาน บำรุงรักษา | 1962-10-01: เสร็จแล้ว
8 | ระบบ TV รวม เนื้อหาสุขศึกษา | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-09-01: ประสานหน่วยงาน โสต |  | ป๊อบ
9 | ผังงานระบบงานสำคัญ | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-10-01: เสร็จแล้ว; 1962-11-01: ขอทำให้สวยงาม และ ทำ QR CODE |  | ปาร์ม
10 | ติดตั้ง QR code | 1962-09-01: ต้องเสร็จแล้ว
| 1.แอร์ | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-09-01: ติดตั้งตามแผนบำรุงรักษา; 1962-12-01: ต้องเสร็จแล้ว |  | กรุง
| 2.ไฟฟ้า | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-09-01: ติดตั้งตามแผนบำรุงรักษา; 1962-12-01: ต้องเสร็จแล้ว |  | ทม
| 3.สื่อสาร | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-09-01: ติดตั้งตามแผนบำรุงรักษา; 1962-12-01: ต้องเสร็จแล้ว |  | ป๊อบ
11 | ลงประวัติย้อนหลัง ในโปรแกรม
| 1.แอร์ | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-09-01: ต้องเสร็จแล้ว; 1962-11-01: ต้องเสร็จแล้ว; 1962-12-01: เหลืออีก200ตัวคาดว่าจบ 20มีค. |  | ทม
| 2.ไฟฟ้า | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-09-01: ต้องเสร็จแล้ว; 1962-11-01: เสร็จแล้ว; 1962-12-01: 17 ขอนำเสนอตย. |  | สมาน
| 3.สื่อสาร | 1962-08-01: รอดำเนินการ; 1962-09-01: ต้องเสร็จแล้ว; 1962-11-01: เสร็จแล้ว; 1962-12-01: 17 ขอนำเสนอตย. |  | ป๊อบ
12 | การวิเคราะห์จำนวนงานซ่อมหมวดงานไฟฟ้าเพื่อลดใบงาน
| 1.ไฟฟ้า | 1962-11-01: ต่อเนื่อง; 1962-12-01: นำข้อมูลไปทำ CM + เก็บข้อมูลpeakต่อ
| 2.แอร์ | 1962-11-01: ต่อเนื่อง; 1962-12-01: นำข้อมูลไปทำ CM + เก็บข้อมูลpeakต่อ
| 3.สื่อสาร พัดลม | 1962-11-01: ต่อเนื่อง; 1962-12-01: นำข้อมูลไปทำ CM + เก็บข้อมูลpeakต่อ
13 | เก็บสายโทรศัพท์เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน | 1962-12-01: เสร็จแล้ว 10 มค.63 เฉพาะ50ปี
|  | 1962-08-01: อาคารสูติขอธุรการเร่งเรื่องเบิกรางเก็บสาย กับแผน; 1962-12-01: อาคารสูติ จบภายใน 28 กพ.63 |  | ป๊อป
14 | งาน5ส. ที่เก็บแอร์เก่า | 1962-12-01: 13 มีค. |  | ทม
| ติดแอร์ในห้องเครื่องลิฟท์ 6 จุด | 1962-12-01: 1 เมย.
| ติดแอร์ในห้องเครื่องระบบก๊าซ 2 จุด | 1962-12-01: 1 เมย.
15 | รายการอะไหล่ที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายและ รายละเอียดSpec | 1962-08-01: เสร็จแล้ว; 1962-09-01: เสนอรอง บ. 7มค.63
ไฟฟ้า
แอร์
สื่อสาร พัดลม
16 | นำเสนอการใช้งาน QR CODE บำรุงรักษาของแต่ละช่าง | 1962-08-01: อาทิตย์หน้า นำเสนอผลการใช้ QR Code ที่ได้เข้าไปดำเนินการแล้ว |  | ทุกทีม
17 | ตู้ชาร์ตโทรศัพท์ ให้บริการ ปชช. ตู้สินธานีที่อยู่ใต้ | 1962-08-01: ทีมไฟฟ้าดำเนินการ แล้วรอปลั๊กไฟ |  | กรุง
18 | ขออนมัติเครื่องมือทดสอบ ทีมพัดลม | 1962-08-01: 3 เครื่อง รอใบเสนอราคา 18 มค.63 ประสานธุรการ |  | ป๊อป
19 | สาย/เสาหน้ารพ. | 1962-08-01: เสาไฟกฟภ.รื้อสาย+เสาไฟสัญญาณของ 3BB/TOT จะมารื้อภายในมีค. |  | ทม
20 | Chiller อาคาร14 ชั้น | 1962-08-01: ติดตาม+รายงานทุกอาทิตย์ |  | ทม
| จ้าง Control chiller + ปั๊มน้ำ | 1962-08-01: ติดตามงานจ้างพัสดุ |  | ทม
| งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Chiller York | 1962-08-01: ยอด1.7แสน ให้ส่งพัสดุจ้างตกลงราคา |  | ทม
21 | ปริ้นผังลงในโฟมบอร์ด | 1962-08-01: ส่งให้โสตปริ้น |  | กรุง
22 | ป้ายหนีไฟสีชมพู(สมัยก่อน) ขอรื้อออก
23 | ระบบแสงสว่างใน รพ.

## กายภาพ
Time Line ก่อสร้าง
เรื่อง | เนื้อหา | 1962-08-01 | 1962-09-01 | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | มี.ค. 62 AHA | ผู้รับผิดชอบ
1 | ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสี ทำความสะอาดตรงห้อง Lab
สร้างห้องน้ำระหว่างห้องผ่าตัด กับ Lab
ปรับปรุงห้องน้ำ IPD
2 | SOP ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3 | ทำหลังคาและเทปูน ปรับพื้นด้านหลัง PCU
แผนงานก่อสร้างปี 63
1 | งานก่อสร้าง โรงปฏิบัติงานช่าง
2 | งานปรับปรุง ผิวจราจรบ้านพักสันโป่ง
3 | งานก่อสร้าง รั้วบ้านพักสนามบิน
4 | งานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อระบบสุขาภิบาล อาคารสูติกรรม
5 | งานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อระบบสุขาภิบาล อาคารสมเด็จย่า
6 | เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท ทั้งโรงพยาบาล
7 | เพิ่มป้ายจราจร/ตีเส้นจราจร โครงการถนนปลอดภัย
8 | ปรับปรุง OR เก่า ชั้น 3 เป็นศูนย์ส่องกล้อง
9 | ทาสีอาคาร หอพักสันโป่ง

## ก่อสร้าง
Time Line ก่อสร้าง
เรื่อง | เนื้อหา | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | มี.ค. 62 AHA | ผู้รับผิดชอบ
1 | สำรวจฝ้าเพดานที่เป็นแผ่นใยหิน เสนอเปลี่ยนทุกจุด |  | ประมาณการแล้ว เสนอ 4ธค. |  |  |  |  | ช่างเทียน
2 | ติดตามการจ้างเหมา OPD สูติ |  | เสร็จแล้ว 95 % คงค้างงานประตู+วงกบต้องการกลับด้านประตู |  |  |  |  | ช่างเทียน
3 | corrective จ้างเหมา
| 3.1 อาคารอายุรกรรม ล่าง-บน |  | รอใบเสนอราคา |  |  |  |  | ช่างเทียน
| 3.2 อาคาร 68 ปี |  | รอดำเนินการ อยู่กระบวนการพัสดุ |  |  |  | ติดตามพัสดุ | ช่างเทียน
| 3.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ |  | รอดำเนินการ อยู่กระบวนการพัสดุ |  |  |  | ติดตามพัสดุ | ช่างเทียน
| 3.4 อาคารศัลยกรรม |  | รอดำเนินการ อยู่กระบวนการพัสดุ |  |  |  | ติดตามพัสดุ | ช่างเทียน
| 3.5 อาคารสมเด็จย่า |  | รอดำเนินการ อยู่กระบวนการพัสดุ |  |  |  | ติดตามพัสดุ | ช่างเทียน
4 | คุณภาพน้ำประปา
| การวัดค่าที่จุดเก็บน้ำเริ่มต้น |  | เป็นด่างกำลังแก้ไข บันทึกขอส่งตรวจน้ำ |  |  |  |  | ช่างทราย
| การทดลองใช้สารเคมี |  | กำลังเสนอ ขออนุมัติฝ่ายแผนซื้อสารเคมี เปลี่ยนเป็นไพโรลูไรท์(แร่เสือดำ) |  |  |  |  | ช่างณัฐกร
| มุ้งครอบถังตกตะกอน |  | อยู่ระหว่างการออกแบบ รอประสานผู้รับจ้างเสนอราคา |  |  |  |  | ช่างณัฐกร
5 | รายงานการใช้น้ำใน WebPage ENV |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | ช่างณัฐกร,ช่างแมน
6 | ปรับเปลี่ยนประตูห้องน้ำให้เปิดออกด้านนอก |  | กำลังประมาณการ นำเสนอภายใน 29/11 |  |  |  |  | ช่างเทียน
7 | ติดตามเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ |  | ฝากช่างณัฐกร ติดตามพัสดุ เรื่องอยู่ที่พี่กุ้ง |  |  |  |  | ช่างณัฐกร
8 | งานเชื่อมน้ำปะปาใน รพ. ไปหน่วยจ่ายกลาง |  | ช่างณัฐกร ประสานรุ่งทรัพย์เข้ามาดูหน้างาน / ขอทีมธุรการทำหนังสือบันทึกขอติดตั้งน้ำประปาเข้าอาคาร |  |  |  |  | ช่างณัฐกร
9 | งานเชื่อมน้ำปะปา กปภ.เข้าอาคาร14 ชั้น |  | ขอทีมธุรการทำหนังสือบันทึกขอติดตั้งน้ำประปาเข้าอาคาร 14 ชั้น |  |  |  |  | ช่างณัฐกร
10 | SOP ความปลอดภัย ก่อสร้าง |  | นัดผู้ควบคุมงานประชุม วันพฤหัส 6ธค.ร่วมทำ SOP |  |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน
11 | ติดตั้งช่องระบายอากาศ ห้องน้ำผู้พิการข้างอาคารแพทย์แผนไทย |  | ทำบันทึกข้อความนำเสนอ จ้างร้านนอก |  |  |  |  | ช่างณัฐกร
12 | ทาสีอาคาร PCU(อยู่ในงานจ้างแล้ว)ห้องน้ำข้างอาคารแพทย์แผนไทย |  | ขอผรจ.ทาสีทำได้รึไม่ ทำบันทึกข้อความเสนอรอไว้เลย |  |  |  |  | ช่างณัฐกร
13 | ทาสีเส้นจราจร หลัง PCU มอไซด์ทั้ง 2 ฝั่ง |  | ช่างแมน ดูหน้างาน ประมาณการปริมาณสี ช่างทำเอง |  |  |  |  | ช่างแมน
14 | ทำหลังคาและเทปูน ปรับพื้นด้านหลัง PCU |  | ส่งหมวดกายภาพ ออกแบบ ประมาณการ
15 | นำน้ำเสียที่บำบัดแล้วมาใช้ ล้างถนน/รดต้นไม้ กิจกรรมที่ใช้น้ำโดยไม่ใช้น้ำปะปา
แผนงานก่อสร้างปี 63
1 | งานก่อสร้าง โรงปฏิบัติงานช่าง |  | ส่งต่อ หมวดกายภาพ - สิ่งแวดล้อม
2 | งานก่อสร้าง ลานจอดรถ (บ้านพักจามจุรี) |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | งานก่อสร้าง ถนนด้านหน้าอาคารพัสดุ |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | งานปรับปรุง ระบบกันซึมหอพักกาสะลอง 1 |  | ติดตามเอกสาร
5 | งานปรับปรุง ระบบกันซึมหอพักกาสะลอง 2 |  | ติดตามเอกสาร
6 | งานปรับปรุง ผิวจราจรบ้านพักสันโป่ง |  | ส่งต่อ หมวดกายภาพ - สิ่งแวดล้อม
7 | งานก่อสร้าง รั้วบ้านพักสนามบิน |  | ส่งต่อ หมวดกายภาพ - สิ่งแวดล้อม
8 | งานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อระบบสุขาภิบาล อาคารสูติกรรม |  | ส่งต่อ หมวดกายภาพ - สิ่งแวดล้อม
9 | งานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อระบบสุขาภิบาล อาคารสมเด็จย่า |  | ส่งต่อ หมวดกายภาพ - สิ่งแวดล้อม
10 | งานปรับปรุง ระบบท่อประปาเข้าอาคารจ่ายกลาง |  | ช่างณัฐกร ประสานรุ่งทรัพย์ |  |  |  |  | ช่างณัฐกร
11 | งานติดตั้งถังสำรองน้ำบ้านพักอาศัยทุกหลัง |  | ช่างณัฐกร ประสานรุ่งทรัพย์ |  |  |  |  | ช่างณัฐกร
12 | งานติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาทุกอาคารภายในโรงพยาบาล |  | ช่างณัฐกร ประสานรุ่งทรัพย์ |  |  |  |  | ช่างณัฐกร
13 | งานปรับปรุงหลังคากันสาด อาคารสมเด็จย่า ชั้น 3 - 5 จำนวน 30 ห้อง |  | กระบวนการพัสดุ (อาร์ม)
14 | เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท ทั้งโรงพยาบาล |  | ส่งต่อ หมวดกายภาพ - สิ่งแวดล้อม
15 | ซ่อมราวกันตก ทางเดินระหว่างตึก |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
16 | เพิ่มป้ายจราจร/ตีเส้นจราจร โครงการถนนปลอดภัย |  | ส่งต่อ หมวดกายภาพ - สิ่งแวดล้อม
17 | ปรับปรุง OR เก่า ชั้น 3 เป็นศูนย์ส่องกล้อง |  | ส่งต่อ หมวดกายภาพ - สิ่งแวดล้อม
18 | ทาสีอาคาร หอพักสันโป่ง |  | ส่งต่อ หมวดกายภาพ - สิ่งแวดล้อม
19 | ปรับปรุงพื้นสนามบาส |  | ณัฐกร เบิกของซ่อมแซมก่อน 11/12 , ซ่อมใหญ่ ส่งต่อ หมวดกายภาพ - สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | ช่างณัฐกร,ช่างแมน
20